## Planilha SEMOSPT
MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU
ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOHSP
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
OBRA: DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE TODO O LOTEAMENTO PEIXE DOURADO I
LOCAL DA OBRA: BARRA DE SÃO JOÃO, 2º DISTRITO DE CASIMIRO DE ABREU.
ETAPAS DE EXECUÇÃO E CONCLUSÃO - FÍSICO/FINANCEIRO
Item | Discriminação | SUB-TOTAIS | % | 1ª MED. | % | 2ª MED. | % | 3ª MED. | % | 4ª MED. | % | 5ª MED. | % | 6ª MED. | %
|  |  |  | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS |  | 120 DIAS |  | 150 DIAS |  | 180 DIAS
01.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 44782.02 | 1.4168 | 26869.212 | 60 | 17912.808 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
02.0 | CANTEIRO DE OBRAS | 45637.992 | 1.4438 | 37423.1534 | 82 | 912.7598 | 2 | 912.7598 | 2 | 912.7598 | 2 | 912.7598 | 2 | 912.7598 | 2 | 92
03.0 | MOVIMENTO DE TERRA | 514131.54 | 16.2654 | 51413.154 | 10 | 51413.154 | 10 | 51413.154 | 10 | 51413.154 | 10 | 51413.154 | 10 | 51413.154 | 10 | 60
04.0 | GALERIA, DRENOS E CONEXOS | 321133.608 | 10.1596 | 32113.3608 | 10 | 32113.3608 | 10 | 32113.3608 | 10 | 32113.3608 | 10 | 32113.3608 | 10 | 32113.3608 | 10 | 60
05.0 | BASES E PAVIMENTOS | 2084682.444 | 65.9525 | 104234.1222 | 5 | 162605.2306 | 7.8 | 162605.2306 | 7.8 | 162605.2306 | 7.8 | 162605.2306 | 7.8 | 162605.2306 | 7.8 | 44
06.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 150518.4 | 4.7619 | 12643.5456 | 8.4 | 13245.6192 | 8.8 | 12342.5088 | 8.2 | 12342.5088 | 8.2 | 12342.5088 | 8.2 | 12342.5088 | 8.2 | 50
0
| TOTAL(R$) | 3160886.004 | 100 | 264696.548 | 8.3741 | 278202.9325 | 8.8014 | 259387.0141 | 8.2061 | 259387.0141 | 8.2061 | 259387.0141 | 8.2061 | 259387.0141 | 8.2061
| TOTAL ACUMULADO(R$) | 3160886.004 | 100 | 264696.548 | 8.3741 | 542899.4805 | 17.1755 | 802286.4946 | 25.3817 | 1061673.5087 | 33.5878 | 1321060.5227 | 41.794 | 1580447.5368 | 50.0001
MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU
ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOHSP
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
OBRA: DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DE TODO O LOTEAMENTO PEIXE DOURADO I
LOCAL DA OBRA: BARRA DE SÃO JOÃO, 2º DISTRITO DE CASIMIRO DE ABREU.
ETAPAS DE EXECUÇÃO E CONCLUSÃO - FÍSICO/FINANCEIRO
Item | Discriminação | SUB-TOTAIS | % | 7ª MED. | % | 8ª MED. | % | 9ª MED. | % | 10ª MED. | %
|  |  |  | 210 DIAS |  | 240 DIAS |  | 270 DIAS |  | 300 DIAS
01.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 44782.02 | 1.4168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 100
02.0 | CANTEIRO DE OBRAS | 45637.992 | 1.4438 | 912.7598 | 2 | 912.7598 | 2 | 912.7598 | 2 | 912.7598 | 2 |  |  |  |  | 8 | 100
03.0 | MOVIMENTO DE TERRA | 514131.54 | 16.2654 | 51413.154 | 10 | 51413.154 | 10 | 51413.154 | 10 | 51413.154 | 10 |  |  |  |  | 40 | 100
04.0 | GALERIA, DRENOS E CONEXOS | 321133.608 | 10.1596 | 32113.3608 | 10 | 32113.3608 | 10 | 32113.3608 | 10 | 32113.3608 | 10 |  |  |  |  | 40 | 100
05.0 | BASES E PAVIMENTOS | 2084682.444 | 65.9525 | 291855.5422 | 14 | 291855.5422 | 14 | 291855.5422 | 14 | 291855.5422 | 14 |  |  |  |  | 56 | 100
06.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 150518.4 | 4.7619 | 18814.8 | 12.5 | 18814.8 | 12.5 | 18814.8 | 12.5 | 18814.8 | 12.5 |  |  |  |  | 50 | 100
| TOTAL(R$) | 3160886.004 | 100 | 395109.6168 | 12.5 | 395109.6168 | 12.5 | 395109.6168 | 12.5 | 395109.6168 | 12.5
| TOTAL ACUMULADO(R$) | 3160886.004 | 100 | 1975557.1536 | 62.5001 | 2370666.7704 | 75.0001 | 2765776.3872 | 87.5 | 3160886.004 | 100