## Planilha SEMOSPT
MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU
ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE - SEMOSPT
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
OBRA: COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA MUNICIPAL PASTOR ABEL DE SOUZA LYRIO
LOCAL DA OBRA: LOTEAMENTO PEIXE DOURADO II, BARRA DE SÃO JOÃO, 2º DISTRITO DE CASIMIRO DE ABREU - RJ
ETAPAS DE EXECUÇÃO E CONCLUSÃO - FÍSICO/FINANCEIRO
Item | Discriminação | SUB-TOTAIS | % | 1ª MED. | % | 2ª MED. | % | 3ª MED. | % | 4ª MED. | % | 5ª MED. | %
|  |  |  | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS |  | 120 DIAS |  | 150 DIAS
01.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3332.58 | 2.9535 | 3332.58 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.0 | MOVIMENTO DE TERRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.0 | FUNDAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04.0 | ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA | 29573.54 | 26.2096 | 14786.77 | 50 | 14786.77 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05.0 | DRENAGEM PLUVIAL | 7840.29 | 6.9485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3920.145 | 50 | 3920.145 | 50 | 0 | 0
06.0 | INSTAL. ELÉTRICAS 127/220V | 19061.69 | 16.8934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9530.845 | 50 | 9530.845 | 50 | 0 | 0
07.0 | SERVIÇOS DIVERSOS | 4775.6 | 4.2324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4775.6 | 100
08.0 | SERVIÇOS NÃO PACTUADOS FNDE | 48251.23 | 42.7627 | 9650.246 | 20 | 9650.246 | 20 | 9650.246 | 20 | 9650.246 | 20 | 9650.246 | 20
| TOTAL(R$) | 112834.93 | 100 | 27769.596 | 24.6108 | 24437.016 | 21.6573 | 23101.236 | 20.4735 | 23101.236 | 20.4735 | 14425.846 | 12.7849
| TOTAL ACUMULADO(R$) | 112834.93 | 100 | 27769.596 | 24.6108 | 52206.612 | 46.2681 | 75307.848 | 66.7416 | 98409.084 | 87.2151 | 112834.93 | 100
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0