## Plan1
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Serviços Públicos e Transportes
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
OBRA: Reforma e Manutenção do Ginásio Poliesportivo de Barra de São João
ENDEREÇO: Rodovia Amaral Peixoto – Centro – Barra de São João – 2.º distrito - Casimiro de Abreu - RJ
PRAZO DE EXECUÇÃO: 210 (duzentos e dez) dias
ETAPAS DE EXECUÇÃO E CONCLUSÃO DO FÍSICO E FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | SUB TOTAIS | % | 1a. MED. 30 DIAS | % | 2a. MED. 60 DIAS | % | 3a. MED. 90 DIAS | % | 4a. MED. 120 DIAS | %
01 | CANTEIRO DE OBRA | 15165.72 | 0.0079514 | 15165.72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02 | MOVIMENTO DE TERRA | 1473.312 | 0.00077246 | 0 | 0 | 1473.312 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
03 | TRANSPORTES | 15485.352 | 0.008119 | 2322.8028 | 0.15 | 2322.8028 | 0.15 | 2322.8028 | 0.15 | 2322.8028 | 0.15
04 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 203587.128 | 0.10674 | 30538.0692 | 0.15 | 30538.0692 | 0.15 | 30538.0692 | 0.15 | 30538.0692 | 0.15
05 | GALERIAS, DRENOS E CONEXOS | 3579.084 | 0.0018765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1789.542 | 0.5 | 1789.542 | 0.5
06 | BASES E PAVIMENTOS | 29279.244 | 0.015351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8783.7732 | 0.3
07 | ESTRUTURAS | 118682.208 | 0.062225 | 11868.2208 | 0.1 | 29670.552 | 0.25 | 29670.552 | 0.25 | 23736.4416 | 0.2
08 | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | 23106.516 | 0.012115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9242.6064 | 0.4 | 9242.6064 | 0.4
09 | REVEST. DE PAREDES, TETOS E PISOS | 737599.98 | 0.38672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147519.996 | 0.2
10 | ESQUAD. PVC, FERRO, ALUM. OU MAD., | 143349.384 | 0.075158 | 0 | 0 | 28669.8768 | 0.2 | 28669.8768 | 0.2 | 0 | 0
11 | INSTAL. ELÉTR., HIDR., SANIT. E MECÂN. | 145882.2 | 0.076486 | 0 | 0 | 43764.66 | 0.3 | 43764.66 | 0.3 | 0 | 0
12 | COBERT., ISOLAM. E IMPERMEAB. | 140782.524 | 0.073812 | 0 | 0 | 70391.262 | 0.5 | 70391.262 | 0.5 | 0 | 0
13 | PINTURAS | 188857.872 | 0.099018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | APAR. HIDR., SANIT. ELÉTR., MEC. E ESP. | 60927.516 | 0.031944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12185.5032 | 0.2
15 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 23680.728 | 0.012416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 61486.656 | 0.032237 | 8783.808 | 0.14286 | 8783.808 | 0.14286 | 8783.808 | 0.14286 | 8783.808 | 0.14286
| TOTAL (R$) | 1907307.5 | 1 | 68678.6208 | 0.036008 | 215614.3428 | 0.11305 | 225173.1792 | 0.11806 | 244902.5424 | 0.1284
| TOTAL GERAL (R$) | 1907307.5 | 1 | 68678.6208 | 0.036008 | 284292.9636 | 0.14905 | 509466.1428 | 0.26711 | 754368.6852 | 0.39551
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Serviços Públicos e Transportes
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
OBRA: Reforma e Manutenção do Ginásio Poliesportivo de Barra de São João
ENDEREÇO: Rodovia Amaral Peixoto – Centro – Barra de São João – 2.º distrito - Casimiro de Abreu - RJ
PRAZO DE EXECUÇÃO: 210 (duzentos e dez) dias
ETAPAS DE EXECUÇÃO E CONCLUSÃO DO FÍSICO E FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | SUB TOTAIS | % | 5a. MED. 150 DIAS | % | 6a. MED. 180 DIAS | % | 7a. MED. 210 DIAS | % | ETAPAS DE ENTREGA (270 DIAS)
ACEITE
[10 empty] | PROVISÓRIO 30 DIAS | DEFINITIVO 30 DIAS
01 | CANTEIRO DE OBRA | 15165.72 | 0.0079514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02 | MOVIMENTO DE TERRA | 1473.312 | 0.00077246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03 | TRANSPORTES | 15485.352 | 0.008119 | 2322.8028 | 0.15 | 2322.8028 | 0.15 | 1548.5352 | 0.1
04 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 203587.128 | 0.10674 | 30538.0692 | 0.15 | 30538.0692 | 0.15 | 20358.7128 | 0.1
05 | GALERIAS, DRENOS E CONEXOS | 3579.084 | 0.0018765 | 1789.542 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
06 | BASES E PAVIMENTOS | 29279.244 | 0.015351 | 11711.6976 | 0.4 | 8783.7732 | 0.3 | 8783.4732 | 0.29999
07 | ESTRUTURAS | 118682.208 | 0.062225 | 23736.4416 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
08 | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | 23106.516 | 0.012115 | 4621.3032 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
09 | REVEST. DE PAREDES, TETOS E PISOS | 737599.98 | 0.38672 | 590079.984 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ESQUAD. PVC, FERRO, ALUM. OU MAD., | 143349.384 | 0.075158 | 28669.8768 | 0.2 | 57339.7536 | 0.4 | 0 | 0
11 | INSTAL. ELÉTR., HIDR., SANIT. E MECÂN. | 145882.2 | 0.076486 | 43764.66 | 0.3 | 14588.22 | 0.1 | 0 | 0
12 | COBERT., ISOLAM. E IMPERMEAB. | 140782.524 | 0.073812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | PINTURAS | 188857.872 | 0.099018 | 75543.1488 | 0.4 | 75543.1488 | 0.4 | 37771.5744 | 0.2
14 | APAR. HIDR., SANIT. ELÉTR., MEC. E ESP. | 60927.516 | 0.031944 | 36556.5096 | 0.6 | 12185.5032 | 0 | 0 | 0
15 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 23680.728 | 0.012416 | 0 | 0 | 23680.728 | 1 | 0 | 0
16 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 61486.656 | 0.032237 | 8783.808 | 0.14286 | 8783.808 | 0.14286 | 8783.808 | 0.14286
| TOTAL (R$) | 1907307.5 | 1 | 858117.8436 | 0.44991 | 233765.8068 | 0.12256 | 61055.1644 | 0.032011
| TOTAL GERAL (R$) | 1907307.5 | 1 | 1612486.5288 | 0.84543 | 1846252.3356 | 0.96799 | 1907307.5 | 1