## Planilha SEMOSPT
MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU
ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE - SEMOSPT
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
OBRA: DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DA RUA SÃO SEBASTIÃO E RUAS PROJETADAS A, B, C, D.
LOCAL DA OBRA: BAIRRO PALMITAL EM BARRA DE SÃO JOÃO, 2º DISTRITO DO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU - RJ
ETAPAS DE EXECUÇÃO E CONCLUSÃO - FÍSICO/FINANCEIRO
Item | Discriminação | SUB-TOTAIS | % | 1ª MED. | % | 2ª MED. | % | 3ª MED. | % | 4ª MED. | %
|  |  |  | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS |  | 120 DIAS
01.0 | SERVIÇO DE ESCRITÓRIO,LABOR. E CAMPO | 3546.816 | 0.73328 | 3546.816 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
02.0 | CANTEIRO DE OBRAS | 19246.164 | 3.979 | 19246.164 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
03.0 | MOVIMENTO DE TERRA | 55981.344 | 11.5737 | 33588.8064 | 60 | 16794.4032 | 30 | 5598.1344 | 10 | 0 | 0 | 100
04.0 | GALERIA, DRENOS E CONEXOS | 46462.62 | 9.6058 | 27877.572 | 60 | 13938.786 | 30 | 4646.262 | 10 | 0 | 0 | 100
05.0 | BASES E PAVIMENTOS | 335423.34 | 69.3463 | 33542.334 | 10 | 100627.002 | 30 | 100627.002 | 30 | 100627.002 | 30 | 100
06.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 23033.016 | 4.7619 | 5889.5422 | 25.57 | 6569.0162 | 28.52 | 5544.047 | 24.07 | 5030.4107 | 21.84 | 100
0
| TOTAL(R$) | 483693.3 | 100 | 123691.2346 | 25.5722 | 137929.2174 | 28.5158 | 116415.4454 | 24.068 | 105657.4127 | 21.8439
| TOTAL ACUMULADO(R$) | 483693.3 | 100 | 123691.2346 | 25.5722 | 261620.442 | 54.0881 | 378035.8873 | 78.1561 | 483693.3 | 100
[12 empty] | 0 | 100
[12 empty] | 0 | 100
[12 empty] | 0 | 100
[12 empty] | 0 | 100
[12 empty] | 0 | 100
[12 empty] | 0 | 100