## cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Obras, Serviço Públicos
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBJETO: OBRA DE REFORMA DA ESCOLA DE DANÇA DE BARRA DE SÃO JOÃO
LOCAL :RUA MARICÁ ESQUINA COM DR SÁ PINTO – CENTRO – BARRA DE SÃO JOÃO - CASIMIRO DE ABREU – RJ
PRAZO DE EXECUÇÃO: 90(noventa) dias
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | SUB | % | 1a. MED. | % | 2a. MED. | % | 3a. MED. | % | RECEB | RECEB
|  | TOTAIS |  | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS |  | PROVIS | DEFINIT
[10 empty] | 15 DIAS | 15 DIAS
01 | CANTEIRO DE OBRAS | 4075.572 | 3.1106 | 4075.572 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
02 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 6352.752 | 4.8486 | 6352.752 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
03 | ALVENARIA E DIVISÓRIAS | 1676.844 | 1.2798 | 0 | 0 | 1676.844 | 100 | 0 | 0
04 | REVESTIMENTO DE PAREDES | 44456.592 | 33.9308 | 22228.296 | 50 | 22228.296 | 50 | 0 | 0
05 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 32417.706 | 24.7423 | 0 | 0 | 16208.853 | 50 | 16208.853 | 36.46
06 | INSTALAÇÕES ELE. HIDR-SANITARIAS | 5420.22 | 4.1369 | 5420.22 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
07 | PINTURAS | 25527.36 | 19.4834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25527.36 | 100
08 | APARELHOS ELE. HIDR-SANITARIOS | 4855.464 | 3.7059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4855.464 | 19.0206
09 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 6238.8 | 4.7617 | 1812.9953 | 29.06 | 1910.3206 | 30.62 | 2515.4842 | 40.32
| TOTAL (R$) | 131021.31 | 100 | 39889.8353 | 30.4453 | 42024.3136 | 32.0744 | 49107.1612 | 37.4803
| TOTAL ACUMULADO(R$) | 131021.31 | 100 | 39889.8353 | 30.4453 | 81914.1488 | 62.5197 | 131021.31 | 100