## Planilha SEMOSPT
MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU
ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE - SEMOSPT
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
OBRA: DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO DA TRAVESSA 4
LOCAL DA OBRA: BAIRRO CIDADE PRAIANA, EM BARRA DE SÃO JOÃO, 2º DISTRITO DO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU – RJ.
ETAPAS DE EXECUÇÃO E CONCLUSÃO - FÍSICO/FINANCEIRO
Item | Discriminação | SUB-TOTAIS | % | 1ª MED. | % | 2ª MED. | % | 3ª MED. | % | Etapas de Entrega (135 Dias) Aceite:
|  |  |  | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS |  | Provisório 15 dias | Definitivo 30 dias
01.0 | SERVIÇO DE ESCRITÓRIO,LABOR. E CAMPO | 1465.776 | 0.46608 | 1465.776 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100
02.0 | CANTEIRO DE OBRAS | 12905.784 | 4.1037 | 12905.784 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 100
03.0 | MOVIMENTO DE TERRA | 61629.996 | 19.5969 | 36977.9976 | 60 | 18488.9988 | 30 | 6162.9996 | 10 |  |  | 100
04.0 | GALERIA, DRENOS E CONEXOS | 78489.372 | 24.9578 | 47093.6232 | 60 | 23546.8116 | 30 | 7848.9372 | 10 |  |  | 100
05.0 | BASES E PAVIMENTOS | 145021.44 | 46.1135 | 14502.144 | 10 | 72510.72 | 50 | 58008.576 | 40 |  |  | 100
06.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 14975.616 | 4.7619 | 5627.8365 | 37.58 | 5735.6609 | 38.3 | 3612.1186 | 24.12 |  |  | 100
0
| TOTAL(R$) | 314487.984 | 100 | 118573.1613 | 37.7036 | 120282.2013 | 38.247 | 75632.6314 | 24.0495
| TOTAL ACUMULADO(R$) | 314487.984 | 100 | 118573.1613 | 37.7036 | 238855.3526 | 75.9506 | 314487.984 | 100
[12 empty] | 0 | 100
[12 empty] | 0 | 100
[12 empty] | 0 | 100
[12 empty] | 0 | 100
[12 empty] | 0 | 100
[12 empty] | 0 | 100