## Planilha SEMOSPT
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
OBJETO: REFORMA DA SEDE DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE CASIMIRO DE ABREU
LOCAL: RUA NILO PEÇANHA N.º176 - CENTRO - CASIMIRO DE ABREU
PRAZO DE EXECUÇÃO : 135 (noventa) dias
Item | Discriminação | SUB-TOTAIS | % | 1a. MED. | % | 2a. MED. | % | 3a. MED. | % | Etapas de Entrega (135 dias) Aceite
|  |  |  | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS |  | Provisório 15 dias | Definitivo 30 dias
02.0 | CANTEIRO DE OBRA | 758.78 | 0.6981% | 758.78 | 100% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0 | 632.32 | 1.2 | 758.784
03.0 | MOVIMENTO DE TERRA | 158.08 | 0.1454% | 158.08 | 100% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0 | 131.73 | 1.2 | 158.076
04.0 | TRANSPORTE | 1426.44 | 1.312% | 475.48 | 33.33% | 475.48 | 33.33% | 475.48 | 33.33% |  |  | 0 | 1188.7 | 1.2 | 1426.44
05.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 10883.05 | 10.01% | 5441.52 | 50% | 5441.53 | 50% |  | 0% |  |  | 0 | 9069.21 | 1.2 | 10883.052
06 | GALERIAS, DRENOS E CONEXOS | 237.96 | 0.2189% | 237.96 | 100% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0 | 198.3 | 1.2 | 237.96
11.0 | ESTRUTURA | 2051.3 | 1.887% | 1025.65 | 50% | 1025.65 | 50% |  | 0% |  |  | 0 | 1709.42 | 1.2 | 2051.304
12.0 | ALVENARIA | 1954.84 | 1.799% | 1954.84 | 100% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0 | 1629.03 | 1.2 | 1954.836
13.0 | REVESTIMENTO DE PAREDE | 37791.95 | 34.77% | 18895.975 | 50% | 18895.975 | 50% |  | 0% |  |  | 0 | 31493.29 | 1.2 | 37791.948
14.0 | ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO, MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS | 8847.53 | 8.14% |  | 0% | 8847.53 | 100% |  | 0% |  |  | 0 | 7372.94 | 1.2 | 8847.528
15.0 | INSTALAÇÃO ELETRICAS, HIDRAULICA, SANITARIAS E MECANICAS | 19798.91 | 18.22% |  | 0% | 9899.45 | 50% | 9899.46 | 50% |  |  | 0 | 16499.09 | 1.2 | 19798.908
16.0 | COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES | 1558.22 | 1.434% | 1558.22 | 100% |  | 0% |  | 0% |  |  | 0 | 1298.52 | 1.2 | 1558.224
17.0 | PINTURA | 14634.44 | 13.46% |  | 0% |  | 0% | 14634.44 | 100% |  |  | 0 | 12195.37 | 1.2 | 14634.444
18.0 | APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS | 8590.67 | 7.904% |  | 0% | 4295.33 | 50% | 4295.34 | 50% |  |  | 0 | 7158.89 | 1.2 | 8590.668
| TOTAL(R$) | 108692.17 | 92.1% | 30506.505 | 28.07% | 48880.945 | 44.97% | 29304.72 | 26.96% |  |  |  | 90576.81 |  | 108692.172
| TOTAL ACUMULADO(R$) | 108692.17 | 100% | 30506.505 | 28.07% | 79387.45 | 73.04% | 108692.17 | 100%