## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
<< PMCA >> Orçar 9.9.4 - Orçamento Analítico por serviços REFORMA UBS PALMITAL Local : Cliente : | [5 empty] | Obra : LGC 016/17 Referência : 02/2017 CEI : . ..... / . B.D.I. parcelas : 20,00%
Item | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | $ Unitário | $ Parcial
0.1 | CANTEIRO DE OBRA |  |  |  |  | 3464.43
0.1.2 | 02.020.0002-A | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 4 | 187.8 | 751.2
0.1.3 | 02.004.0006-A | BARRACAO OBRA C/DIVISAO INTERNA P/ESCRITORIO E ALOJAMENTO,PISO TABUAS MAD.3¦,2,50M ACIMA DO SOLO SOBRE ESTAQUEAMENTO PECAS MAD.3¦,3"X4.1/2",PAREDES CHAPAS MAD.COMPENSADA,PROVA D'AGUA,10MM ESP.COBERTURA TELHAS ONDULADAS 6MM FIBROCIMENTO,EXCLPINT.E LIG | M2 | 9 | 301.47 | 2713.23
0.2 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 19564.49
0.2.1 | 05.105.0127-A | MAO-DE-OBRA DE ENCARREGADO DE OBRA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS | MES | 3 | 5740.41 | 17221.23
0.2.2 | 05.001.0134-A | ARRANCAMENTO DE PORTAS,JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU OUTROS | UN | 10 | 20.67 | 206.7
0.2.3 | 05.001.0015-A | DEMOLICAO DE PISO DE LADRILHO COM RESPECTIVA CAMADA DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO,INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M2 | 20 | 14.26 | 285.2
0.2.4 | 05.001.0144-A | ARRANCAMENTO DE APARELHOS DE ILUMINACAO, INCLUSIVE LAMPADAS | UN | 20 | 5.05 | 101
0.2.5 | 05.001.0043-A | REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS COLONIAIS,MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO | M2 | 75 | 15.32 | 1149
0.2.6 | 05.001.0023-A | DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M3 | 8.03 | 74.89 | 601.36
0.3 | GALERIAS, DRENOS E CONEXOS |  |  |  |  | 69.3
0.3.1 | 06.271.0061-A | TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL,PARA AGUA FRIA, COM DIAMETRO DE25MM.FORNECIMENTO | M | 30 | 2.31 | 69.3
0.4 | ESTRUTURAS |  |  |  |  | 5600.82
0.2.1 | 11.026.0030-A | MURO DE CONTENCAO DE TALUDES EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL DE(19X19X39)CM,ATE 1,80M DE ALTURA,INCLUINDO BASE DE CONCRETO,ACO CA-50 E ENCHIMENTO DE BLOCOS E MEDIDO PELA AREA REAL | M2 | 15 | 214.2 | 3213
0.2.2 | 11.013.0070-B | CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,14,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARACORTE,DOBRAGEM | M3 | 1.22 | 1957.23 | 2387.82
0.5 | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS |  |  |  |  | 3535.43
0.5.1 | 12.003.0120-A | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENTADA COM 6% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M) COM VAOS OU ARESTAS,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREAREAL | M2 | 76.08 | 46.47 | 3535.43
0.6 | REVESTIMENTO DE PAREDE |  |  |  |  | 17592.77
0.6.1 | 13.001.0026-A | EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 2CMDE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,COM 9MM DE ESPESSURA | M2 | 152.15 | 26.49 | 4030.45
0.6.2 | 13.030.0251-A | REVESTIMENTO DE PAREDE COM LADRILHOS CERAMICOS ESMALTADOS,COM MEDIDAS EM TORNO DE 20X20CM E 8,5MM DE ESPESSURA,ASSENTE CONFORME ITEM | M2 | 30 | 84.93 | 2547.9
13.025.0058
06.3 | 13.026.0010-A | REVESTIMENTO DE PAREDES COM AZULEJO BRANCO 15X15CM,QUALIDADEEXTRA,ASSENTES COM NATA DE CIMENTO COMUM,TENDO JUNTAS CORRIDAS COM 2MM,REJUNTADAS COM PASTA DE CIMENTO BRANCO,INCLUSIVECHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 E EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIM | M2 | 96.6 | 83.38 | 8054.5
0.6.4 | 13.330.0051-A | REVESTIMENTO DE PISO,COM LADRILHOS CERAMICOS ESMALTADOS,COMMEDIDAS EM TORNO DE 30X30CM E 8,5MM DE ESPESSURA,DESTINADOSA CARGA PESADA,COM RESISTENCIAA ABRASAO P.E.I.-III,ASSENTESEM SUPERFICIE EM OSSO,COM ARGAMASSA COLANTE SOBRE ARGAMASSADE CIMENTO,SAI | M2 | 30 | 70.92 | 2127.6
0.6.5 | 13.371.0025-A | PATIO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA,NA ESPESSURA DE 15CM,NOTRACO 1:2:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,50X1,50M, COMSARRAFOS DE MADEIRA INCORPORADOS, EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO | M2 | 12 | 69.36 | 832.32
0.7 | ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO, MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS |  |  |  |  | 17448.92
0.7.1 | 14.007.0256-A | FERRAGENS PARA PORTAS INTERNAS DE MADEIRA,CONSTANDO DE FORNECIMENTO DAS PECAS,EXCLUSIVE DOBRADICAS:-FECHADURA RETANGULAR EM FERRO,ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA EM ZAMAK OU LATAO, ACABAMENTO CROMADO E POLIDO;-ESPELHO RETANGULAROU SEMIELI | UN | 10 | 23.1 | 231
0.7.2 | 14.006.0017-A | PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO,DE 60X210X3CM,FOLHEADANAS 2 FACES,ADUELA E ALIZARES,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 10 | 215.05 | 2150.5
0.7.3 | 14.004.0015-A | VIDRO PLANO TRANSPARENTE,COMUM,DE 4MM DE ESPESSURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 4 | 60.48 | 241.92
0.7.4 | 14.002.0132-A | GRADE DE FERRO COM MONTANTES DE BARRAS CHATAS DE 2"X3/8" ACADA 2,00M E BARRAS CHATAS DE 1.1/2"X3/8" A CADA 10CM, INTERCALADAS POR PEQUENAS BARRAS CHATAS DE 1.1/2"X3/8" A CADA 5CM,EXCLUSIVE BALDRAME DE CONCRETO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 30 | 440.26 | 13207.8
0.7.5 | 14.002.0071-A | PORTAO DE CHAPA DE FERRO GALVANIZADO,COM ESPESSURA DE 0,5MM,COM ALTURA ENTRE 2M E 3M E AREA TOTAL DE 6M2 A 9M2,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 1 | 948 | 948
0.7.6 | 14.007.0045-A | FERRAGENS PARA PORTAS MADEIRA,DE 1 FOLHA DE ABRIR,INTERNAS,SOCIAIS OU DE SERVICO,CONSTANDO DE FORNECIMENTO S/COLOCACAO;-FECHADURA SIMPLES, RETANGULAR,DE FERRO,ACABAMENTO CROMADO; -MACANETA TIPO ALAVANCA,EM ZAMAK OU LATAO,ACABAMENTO POLIDOE CROMADO;-E | UN | 10 | 66.97 | 669.7
0.8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS |  |  |  |  | 8069.83
0.8.1 | 15.020.0029-A | LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR,DE 40W.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 30 | 5.37 | 161.1
0.8.2 | 15.015.0213-A | INSTALACAO DE PONTO DE VENTILADOR DE TETO,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",EMBUTIDO NA LAJE,12,00M DE FIO 2,5MM2,CONEXOES,LUVAS E CURVA,EXCLUSIVE INTERRUPTOR E ESPELHO,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA | UN | 10 | 233.58 | 2335.8
0.8.3 | 15.007.0572-A | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR,DE 35 A 60AX250V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 10 | 20.41 | 204.1
0.8.4 | 15.007.0605-A | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 60 A 100AX250V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1 | 75.55 | 75.55
0.8.5 | 15.036.0061-A | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4",EXCLUSIVE LUVAS,CURVAS,ABERTURA E FECHAMENTO | M | 100 | 5.73 | 573
DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
0.8.6 | 15.003.0391-A | ABRACADEIRA DE FIXACAO,TIPO COPO,ESTAMPADA EM CHAPA DE FERROZINCADA,COMPOSTA DE CANOPLA,PARAFUSOS E ABRACADEIRAS PROPRIAMENTE DITA,NO DIAMETRO 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 100 | 5.37 | 537
0.8.7 | 15.015.0020-A | INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 2VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",12,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVAE INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOEM ALVENARIA | UN | 2 | 264.82 | 529.64
0.8.8 | 15.007.0570-A | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR,DE 10 A 30AX250V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 10 | 8.94 | 89.4
0.8.9 | 15.019.0050-A | TOMADA ELETRICA 2P+T,10A/250V,PADRAO BRASILEIRO,DE EMBUTIR,COM PLACA 4"X2".FORNECIMENTO E COLOCACAO. | UN | 10 | 9.19 | 91.9
0.8.10 | 15.008.0090-A | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS NA BITOLA DE 4MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 300 | 3.49 | 1047
0.8.11 | 15.003.0410-A | RETIRADA E REASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO SIFONADO,INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS | UN | 2 | 114.38 | 228.76
0.8.12 | 15.004.0130-A | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE UM VASO SANITARIO E VALVULA DEDESCARGA(EXCL.ESTES)EM PAVIMENTO TERREO,PARTE DE UM CONJUNTO DE DOIS OU MAIS VASOS,COMPREENDENDO:INSTALACAO HIDRAULICA C/1,50M TUBO PVC 50MM,C/CONEXOES,ATE VALVULA E APOS ESTA ATEO VASO,LIGAC | UN | 2 | 274.36 | 548.72
0.8.13 | 15.004.0175-B | RALO SIFONADO DE PVC(150X185)X75MM RIGIDO EM PAVIMENTO ELEVADO,COM SAIDA DE 75MM SOLDAVEL,GRELHA REDONDA E PORTA-GRELHA,COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DEPVC DE 75MM E SUA LIGACAO AO RAMAL DE QUEDA E VENTILACAO.FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 178.69 | 357.38
0.8.14 | 15.008.0085-A | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 2,5MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 200 | 2.61 | 522
0.8.15 | 15.004.0085-A | INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VALVULA DE DESCARGA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA VALVULA),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM,CONEXOES E MONTAGEM | UN | 4 | 192.12 | 768.48
0.9 | COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES |  |  |  |  | 21605.84
0.9.1 | 16.001.0051-A | MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM DUAS AGUAS EM TELHAS CERAMICAS,CONSTITUIDO DE CUMEEIRA E TERCAS DE 3"X4.1/2",CAIBROS DE 3"X1.1/2",RIPAS DE 1,5X4CM,TUDOEM MADEIRA APARELHADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E | M2 | 75 | 89.26 | 6694.5
0.9.2 | 16.002.0010-A | COBERTURA EM TELHA CERAMICA COLONIAL,EXCLUSIVE CUMEEIRA E MADEIRAMENTO.MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 75 | 121.32 | 9099
0.9.3 | 16.002.0015-A | CUMEEIRA PARA COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS,COLONIAIS,ROMANAOU PORTUGUESA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 20 | 25.28 | 505.6
0.9.4 | 16.001.0090-A | TERCA DE MADEIRA APARELHADA,EM PECAS DE 3"X4.1/2",PARA COBERTURA DE QUALQUER TIPO.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 70 | 37.42 | 2619.4
0.9.5 | 16.004.0050-A | CALHA DE BEIRAL,SEMI-CIRCULAR DE PVC,DN 125,EXCLUSIVE CONDUTORES (VIDE ITEM 16.004.0055).FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 30 | 62.01 | 1860.3
0.9.6 | 16.004.0055-A | CONDUTOR PARA CALHA DE BEIRAL DE PVC,DN 88,INCLUSIVE CONEXOES.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M | 24 | 34.46 | 827.04
0.10 | PINTURAS |  |  |  |  | 24140.4
0.10.1 | 17.018.0110-A | PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR | M2 | 1350 | 12.88 | 17388
15079),PARA INTERIOR E EXTERIOR,INCOLOR OU COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETO LISO,CIMENTO SEM AMIANTO,REVESTIMENTO,MADEIRA E FERRO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO
0.10.2 | 17.017.0110-A | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA,COM TINTA A OLEO BRILHANTE OU ACETINADA,LIXAMENTO,UMA DEMAO DE VERNIZ ISOLANTEINCOLOR,DUAS DEMAOS DE MASSA PARA MADEIRA,LIXAMENTO E REMOCAO DE PO,UMA DEMAO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR E DUAS DEMAOSDE ACABAMEN | M2 | 40 | 22.71 | 908.4
0.10.3 | 17.017.0010-A | PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS,COM REVESTIMENTO LISO,INCLUSIVELIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,UMA DEMAO DE MASSA CORRIDA OU ACRILICA ENOVO LIXAMENTO COM REMOCAO DO PO RESIDUAL | M2 | 300 | 19.48 | 5844
0.11 | APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS |  |  |  |  | 5064.53
0.11.1 | 18.250.0057-A | REATOR ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W,BIVOLT,127/220V.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 30 | 33.51 | 1005.3
0.11.2 | 18.035.0010-A | VENTILADOR DE TETO COM LUMINARIA INCANDESCENTE,3 PAS DE MADEIRA DE LEI,INCLUSIVE INTERRUPTOR DE COMANDO. FORNECIMENTO ECOLOCACAO | UN | 10 | 277.3 | 2773
0.11.3 | 18.013.0123-A | SIFAO FLEXIVEL PARA PIA OU LAVATORIO,EM PVC.FORNECIMENTO | UN | 4 | 7.56 | 30.24
0.11.4 | 18.009.0058-A | TORNEIRA PARA PIA OU TANQUE,1158 DE 1/2"X18CM APROXIMADAMENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO | UN | 2 | 28.63 | 57.26
0.11.5 | 18.005.0015-A | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO,TIPO MEDIO LUXO.FORNECIMENTO ECOLOCACAO | UN | 2 | 73.34 | 146.68
0.11.6 | 18.019.0010-A | CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA.FORNECIMENTO | UN | 2 | 15.75 | 31.5
0.11.7 | 18.027.0315-A | LUMINARIA DE SOBREPOR,FIXADA EM LAJE OU FORRO,TIPO CALHA,CHANFRADA OU PRISMATICA,ESMALTADA,COMPLETA,EQUIPADA COM REATORELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA(AFP>=0,92)E LAMPADA FLUORESCENTE DE 2X40W.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 5 | 135.43 | 677.15
0.11.8 | 18.003.0005-A | VALVULA DE DESCARGA DE 1.1/4",REGISTRO INTEGRADO,SISTEMA HIDROMECANICO(ISENTA DE GOLPE DE ARIETE),CORPO EM LATAO,CANOPLA E BOTAO EM METAL CROMADO DE EMBUTIR.FORNECIMENTO | UN | 2 | 126.54 | 253.08
0.11.9 | 18.007.0049-A | CHUVEIRO ELETRICO,EM PLASTICO,DE 110/220V.FORNECIMENTO | UN | 2 | 45.16 | 90.32
|  | Total geral |  |  |  | 126.156,76

## cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU - PMCA
ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Transportes - SEMOSPT.
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO -
OBJETO: Reforma da UBS de Palmital
ENDEREÇO: Palmital,Barra de São João- Casimiro de Abreu.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 meses
ETAPAS DE EXECUÇÃO E CONCLUSÃO DO FÍSICO E FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | SUB TOTAIS | % | 1a. MED. 30 DIAS | % | 2a. MED. 60 DIAS | % | 3a. MED. 90 DIAS | % | 4a. MED. 120 DIAS | %
01 | Canteiro de Obras | 3464.43 | 2.746% | 3464.43 | 100%
02 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 19564.49 | 15.51% | 19564.49 | 100% | - | - | - | - | - | -
03 | galerias drenos e conexos | 69.3 | 0.05493% | - | - | - | - | 69.3 | 100%
04 | ESTRUTURAS | 5600.82 | 4.44% | - | - | 5600.82 | 100% | - | -
05 | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | 3535.43 | 2.802% | 3535.43 | 100% |  |  | - | - | - | -
06 | REVEST. DE PAREDES, TETOS E PISOS | 17592.77 | 13.95% | - | - | 17592.77 | 100% | - | - | - | -
07 | ESQUAD. PVC, FERRO, ALUM. OU MAD., | 17448.92 | 13.83% | - | - | - | - | 17448.92 | 100% | - | -
08 | INSTAL. ELÉTR., HIDR., SANIT. E MECÂN. | 8069.83 | 6.397% | - | - | 4034.915 | 50% | 4034.915 | 50% | - | -
09 | COBERT., ISOLAM. E IMPERMEAB. | 21605.84 | 17.13% | - | - | - | - | 21605.84 | 100% | - | -
10 | PINTURAS | 24140.4 | 19.14% | 24140.4 | 100% | - | - | - | - | - | -
11 | APAR. HIDR., SANIT. ELÉTR., MEC. E ESP. | 5064.53 | 4.014% | - | - | - | - | 5064.53 | 100%
|  |  | 0% | - | - | - | - | - | - | 0
|  |  | 0% | - | - | - | - | 0 | 100% | - | -
| TOTAL (R$) | 126156.76 | 100% | 50704.75 | 40.19% | 27228.505 | 21.58% | 48223.505 | 38.23% | 0 | 0%
| TOTAL GERAL (R$) | 126156.76 | 100% | 50704.75 | 40.19% | 77933.255 | 61.77% | 126156.76 | 100% |  | 100%