## Planilha SEMOSPT
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
OBJETO: OBRA DE RECUPERAÇÃO DA IGREJA SÃO JOÃO BATISTA
LOCAL: BARRA DE SÃO JOÃO - 2° DISTRITO - CASIMIRO DE ABREU/RJ
PRAZO DE EXECUÇÃO : 12 (DOZE) MESES
Item | Discriminação | SUB-TOTAIS | % | 1a. MED. | % | 2a. MED. | % | 3a. MED. | % | 4a. MED. | % | 5a. MED. | % | 6a. MED. | %
|  |  |  | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS |  | 120 DIAS |  | 150 DIAS |  | 180 DIAS
01.0 | SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO | 29245.728 | 4.762% | 2437.144 | 8.333% | 2437.144 | 8.333% | 2437.144 | 8.333% | 2437.144 | 8.333% | 2437.144 | 8.333% | 2437.144 | 8.333%
02.0 | CANTEIRO DE OBRA | 25692.552 | 4.183% | 2141.046 | 8.333% | 2141.046 | 8.333% | 2141.046 | 8.333% | 2141.046 | 8.333% | 2141.046 | 8.333% | 2141.046 | 8.333%
03.0 | MOVIMENTO DE TERRA | 3812.4 | 0.6208% | 3812.4 | 100%
04.0 | TRANSPORTES | 8773.656 | 1.429% | 731.138 | 8.333% | 731.138 | 8.333% | 731.138 | 8.333% | 731.138 | 8.333% | 731.138 | 8.333% | 731.138 | 8.333%
05.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 154331.01 | 25.13% | 12860.9175 | 8.333% | 12860.9175 | 8.333% | 12860.9175 | 8.333% | 12860.9175 | 8.333% | 12860.9175 | 8.333% | 12860.9175 | 8.333%
06.0 | GALERIAS, DRENOS E CONEXOS | 1716 | 0.2794%
11.0 | ESTRUTURA | 4110.648 | 0.6693%
12.0 | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | 5647.14 | 0.9195%
13.0 | REVESTIMENTO DE PAREDE | 96412.824 | 15.7%
14.0 | ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO, MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS | 31354.392 | 5.105%
15.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS | 25884.852 | 4.215%
16.0 | COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES | 119616.06 | 19.48% | 19936.01 | 16.67% | 19936.01 | 16.67% | 19936.01 | 16.67% | 19936.01 | 16.67% | 19936.01 | 16.67% | 19936.01 | 16.67%
17.0 | PINTURAS | 99636.216 | 16.22%
18.0 | APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS | 5816.664 | 0.9471%
21.0 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 2110.128 | 0.3436%
| SUBTOTAL | 614160.27 | 100% | 41918.6555 | 6.825% | 38106.2555 | 6.205% | 38106.2555 | 6.205% | 38106.2555 | 6.205% | 38106.2555 | 6.205% | 38106.2555 | 6.205%
| TOTAL ACUMULADO(R$) | 614160.27 | 100% | 41918.6555 | 6.825% | 80024.911 | 13.03% | 118131.1665 | 19.23% | 156237.422 | 25.44% | 194343.6775 | 31.64% | 232449.933 | 37.85%
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
OBJETO: OBRA DE RECUPERAÇÃO DA IGREJA SÃO JOÃO BATISTA
LOCAL: BARRA DE SÃO JOÃO - 2° DISTRITO - CASIMIRO DE ABREU/RJ
PRAZO DE EXECUÇÃO : 12 (DOZE) MESES
Item | Discriminação | SUB-TOTAIS | % | 7a. MED. | % | 8a. MED. | % | 9a. MED. | % | 10a. MED. | % | 11a. MED. | % | 12a. MED. | %
|  |  |  | 210 DIAS |  | 240 DIAS |  | 270 DIAS |  | 300 DIAS |  | 330 DIAS |  | 360 DIAS
01.0 | SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO | 29245.728 | 4.762% | 2437.144 | 8.333% | 2437.144 | 8.333% | 2437.144 | 8.333% | 2437.144 | 8.333% | 2437.144 | 8.333% | 2437.144 | 8.333%
02.0 | CANTEIRO DE OBRA | 25692.552 | 4.183% | 2141.046 | 8.333% | 2141.046 | 8.333% | 2141.046 | 8.333% | 2141.046 | 8.333% | 2141.046 | 8.333% | 2141.046 | 8.333%
03.0 | MOVIMENTO DE TERRA | 3812.4 | 0.6208%
04.0 | TRANSPORTES | 8773.656 | 1.429% | 731.138 | 8.333% | 731.138 | 8.333% | 731.138 | 8.333% | 731.138 | 8.333% | 731.138 | 8.333% | 731.138 | 8.333%
05.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 154331.01 | 25.13% | 12860.9175 | 8.333% | 12860.9175 | 8.333% | 12860.9175 | 8.333% | 12860.9175 | 8.333% | 12860.9175 | 8.333% | 12860.9175 | 8.333%
06.0 | GALERIAS, DRENOS E CONEXOS | 1716 | 0.2794% | [6 empty] | 1716 | 100%
11.0 | ESTRUTURA | 4110.648 | 0.6693% | 4110.648 | 100%
12.0 | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | 5647.14 | 0.9195% | 5647.14 | 100%
13.0 | REVESTIMENTO DE PAREDE | 96412.824 | 15.7% | 16068.804 | 16.67% | 16068.804 | 16.67% | 16068.804 | 16.67% | 16068.804 | 16.67% | 16068.804 | 16.67% | 16068.804 | 16.67%
14.0 | ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO, MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS | 31354.392 | 5.105% | 5225.732 | 16.67% | 5225.732 | 16.67% | 5225.732 | 16.67% | 5225.732 | 16.67% | 5225.732 | 16.67% | 5225.732 | 16.67%
15.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS | 25884.852 | 4.215% | 4314.142 | 16.67% | 4314.142 | 16.67% | 4314.142 | 16.67% | 4314.142 | 16.67% | 4314.142 | 16.67% | 4314.142 | 16.67%
16.0 | COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES | 119616.06 | 19.48%
17.0 | PINTURAS | 99636.216 | 16.22% |  |  |  |  | 24909.054 | 25% | 24909.054 | 25% | 24909.054 | 25% | 24909.054 | 25%
18.0 | APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS | 5816.664 | 0.9471% | 2908.332 | 50% | 2908.332 | 50%
21.0 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 2110.128 | 0.3436% | 1055.064 | 50% | 1055.064 | 50%
| SUBTOTAL |  |  | 57500.1075 | 9.362% | 47742.3195 | 7.774% | 68687.9775 | 11.18% | 70403.9775 | 11.46% | 68687.9775 | 11.18% | 68687.9775 | 11.18%
| TOTAL ACUMULADO(R$) |  |  | 289950.0405 | 47.21% | 337692.36 | 54.98% | 406380.3375 | 66.17% | 476784.315 | 77.63% | 545472.2925 | 88.82% | 614160.27 | 100%