## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo Serviços Públicos
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
SERVIÇO: MANUTENÇÃO DOS CENITÉRIOS MUNICIPAIS
ENDEREÇO: TODO MUNICIPIO
P. EXECUÇÃO:12 (doze) meses.
ETAPAS DE EXECUÇÃO E CONCLUSÃO DO FÍSICO E FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | SUB | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | %
|  | TOTAIS |  | 1ºMÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS |  | 6º MÊS
´01 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 714526.842 | 87.9591 | 59543.9035 | 8.3333 | 59543.9035 | 8.3333 | 59543.9035 | 8.3333 | 59543.9035 | 8.3333 | 59543.9035 | 8.3333 | 59543.9035 | 8.3333
´02 | PINTURA | 78222.72 | 9.6293 | 6518.56 | 8.3333 | 6518.56 | 8.3333 | 6518.56 | 8.3333 | 6518.56 | 8.3333 | 6518.56 | 8.3333 | 6518.56 | 8.3333
´03 | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS | 19589.88 | 2.4115 | 1632.49 | 8.3333 | 1632.489 | 8.3333 | 1632.489 | 8.3333 | 1632.489 | 8.3333 | 1632.489 | 8.3333 | 1632.489 | 8.3333
| TOTAL (R$) | 812339.442 | 100 | 67694.9535 | 8.3333 | 67694.9525 | 8.3333 | 67694.9525 | 8.3333 | 67694.9525 | 8.3333 | 67694.9525 | 25 | 67694.9525 | 8.3333
| TOTAL GERAL (R$) | 812339.442 | 100 | 67694.95 | 8.3333 | 135389.9025 | 16.6667 | 203084.855 | 25 | 270779.8075 | 33.3333 | 338474.76 | 25 | 406169.7125 | 50
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo Serviços Públicos
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
SERVIÇO: MANUTENÇÃO DOS CENITÉRIOS MUNICIPAIS
ENDEREÇO: TODO MUNICIPIO
P. EXECUÇÃO:12 (doze) meses.
ETAPAS DE EXECUÇÃO E CONCLUSÃO DO FÍSICO E FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | SUB | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | %
|  | TOTAIS |  | 7ºMÊS |  | 8º MÊS |  | 9º MÊS |  | 10º MÊS |  | 11º MÊS |  | 12º MÊS
´01 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 714526.842 | 87.9591 | 59543.9035 | 8.3333 | 59543.9035 | 8.3333 | 59543.9035 | 8.3333 | 59543.9035 | 8.3333 | 59543.9035 | 8.3333 | 59543.9035 | 8.3333
´02 | PINTURA | 78222.72 | 9.6293 | 6518.56 | 8.3333 | 6518.56 | 8.3333 | 6518.56 | 8.3333 | 6518.56 | 8.3333 | 6518.56 | 8.3333 | 6518.56 | 8.3333
´03 | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS | 19589.88 | 2.4115 | 1632.49 | 8.3333 | 1632.489 | 8.3333 | 1632.489 | 8.3333 | 1632.489 | 8.3333 | 1632.489 | 8.3333 | 1632.499 | 8.3333
| TOTAL (R$) | 812339.442 | 100 | 67694.9535 | 8.3333 | 67694.9525 | 8.3333 | 67694.9525 | 8.3333 | 67694.9525 | 8.3333 | 67694.9525 | 8.3333 | 67694.9625 | 8.3333
| TOTAL GERAL (R$) | 812339.442 | 100 | 473864.666 | 58.3333 | 541559.6185 | 66.6667 | 609254.571 | 75 | 676949.5235 | 83.3333 | 744644.476 | 8.3333 | 812339.4385 | 100