## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Obras, Habitação, Serviços Públicos e Transportes
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
SERVIÇO: MANUTENÇÃO DR RUAS E AVENIDAS
ENDEREÇO: TODO MUNICIPIO
P. EXECUÇÃO:12 (doze) meses.
ETAPAS DE EXECUÇÃO E CONCLUSÃO DO FÍSICO E FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | SUB | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | %
|  | TOTAIS |  | 1ºMÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS |  | 6º MÊS
´01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 57066.864 | 4.7619 | 4755.572 | 8.3333 | 4755.572 | 8.3333 | 4755.572 | 8.3333 | 4755.572 | 8.3333 | 4755.572 | 8.3333 | 4755.572 | 8.3333
´02 | MOVIMENTO DE TERRA | 72733.356 | 6.0692 | 6061.113 | 8.3333 | 6061.113 | 8.3333 | 6061.113 | 8.3333 | 6061.113 | 8.3333 | 6061.113 | 8.3333 | 6061.113 | 8.3333
´03 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 40618.38 | 3.3894 | 3384.865 | 8.3333 | 3384.865 | 8.3333 | 3384.865 | 8.3333 | 3384.865 | 8.3333 | 3384.865 | 8.3333 | 3384.865 | 8.3333
´04 | GALERIAS, DRENOS E CONEXOS | 76156.68 | 6.3548 | 6346.39 | 8.3333 | 6346.39 | 8.3333 | 6346.39 | 8.3333 | 6346.39 | 8.3333 | 6346.39 | 8.3333 | 6346.39 | 8.3333
´05 | BASES E PAVIMENTOS | 666054 | 55.5784 | 55504.5 | 8.3333 | 55504.5 | 8.3333 | 55504.5 | 8.3333 | 55504.5 | 8.3333 | 55504.5 | 8.3333 | 55504.5 | 8.3333
´06 | PARQUES E JARDINS | 40813.92 | 3.4057 | 3401.16 | 8.3333 | 3401.16 | 8.3333 | 3401.16 | 8.3333 | 3401.16 | 8.3333 | 3401.16 | 8.3333 | 3401.16 | 8.3333
´07 | ESTRUTURAS | 9633.384 | 0.80385 | 802.782 | 8.3333 | 802.782 | 8.3333 | 802.782 | 8.3333 | 802.782 | 8.3333 | 802.782 | 8.3333 | 802.782 | 8.3333
´08 | REVESTIMENTO DE PAREDES E PISOS | 45106.8 | 3.7639 | 3758.9 | 8.3333 | 3758.9 | 8.3333 | 3758.9 | 8.3333 | 3758.9 | 8.3333 | 3758.9 | 8.3333 | 3758.9 | 8.3333
´09 | COBERTURA | 49134.24 | 4.1 | 4094.52 | 8.3333 | 4094.52 | 8.3333 | 4094.52 | 8.3333 | 4094.52 | 8.3333 | 4094.52 | 8.3333 | 4094.52 | 8.3333
´10 | PINTURA | 26874 | 2.2425 | 2239.5 | 8.3333 | 2239.5 | 8.3333 | 2239.5 | 8.3333 | 2239.5 | 8.3333 | 2239.5 | 8.3333 | 2239.5 | 8.3333
´11 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 114212.742 | 9.5304 | 9517.7285 | 8.3333 | 9517.7285 | 8.3333 | 9517.7285 | 8.3333 | 9517.7285 | 8.3333 | 9517.7285 | 8.3333 | 9517.7285 | 8.3333
| TOTAL (R$) | 1198404.366 | 100 | 99867.0305 | 8.3333 | 99867.0305 | 8.3333 | 99867.0305 | 8.3333 | 99867.0305 | 8.3333 | 99867.0305 | 91.6667 | 99867.0305 | 8.3333
| TOTAL GERAL (R$) | 1198404.366 | 100 | 99867.0305 | 8.3333 | 199734.061 | 16.6667 | 299601.0915 | 25 | 399468.122 | 33.3333 | 499335.1525 | 91.6667 | 599202.183 | 50
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Obras, Habitação, Serviços Públicos e Transportes
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
SERVIÇO: MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS
ENDEREÇO: TODO MUNICIPIO
P. EXECUÇÃO:12 (doze) meses.
ETAPAS DE EXECUÇÃO E CONCLUSÃO DO FÍSICO E FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | SUB | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | %
|  | TOTAIS |  | 7ºMÊS |  | 8º MÊS |  | 9º MÊS |  | 10º MÊS |  | 11º MÊS |  | 12º MÊS
´01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 57066.864 | 4.7619 | 4755.572 | 8.3333 | 4755.572 | 8.3333 | 4755.572 | 8.3333 | 4755.572 | 8.3333 | 4755.572 | 8.3333 | 4755.572 | 8.3333
´02 | MOVIMENTO DE TERRA | 72733.356 | 6.0692 | 6061.113 | 8.3333 | 6061.113 | 8.3333 | 6061.113 | 8.3333 | 6061.113 | 8.3333 | 6061.113 | 8.3333 | 6061.113 | 8.3333
´03 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 40618.38 | 3.3894 | 3384.865 | 8.3333 | 3384.865 | 8.3333 | 3384.865 | 8.3333 | 3384.865 | 8.3333 | 3384.865 | 8.3333 | 3384.865 | 8.3333
´04 | GALERIAS, DRENOS E CONEXOS | 76156.68 | 6.3548 | 6346.39 | 8.3333 | 6346.39 | 8.3333 | 6346.39 | 8.3333 | 6346.39 | 8.3333 | 6346.39 | 8.3333 | 6346.39 | 8.3333
´05 | BASES E PAVIMENTOS | 666054 | 55.5784 | 55504.5 | 8.3333 | 55504.5 | 8.3333 | 55504.5 | 8.3333 | 55504.5 | 8.3333 | 55504.5 | 8.3333 | 55504.5 | 8.3333
´06 | PARQUES E JARDINS | 40813.92 | 3.4057 | 3401.16 | 8.3333 | 3401.16 | 8.3333 | 3401.16 | 8.3333 | 3401.16 | 8.3333 | 3401.16 | 8.3333 | 3401.16 | 8.3333
´07 | ESTRUTURAS | 9633.384 | 0.80385 | 802.782 | 8.3333 | 802.782 | 8.3333 | 802.782 | 8.3333 | 802.782 | 8.3333 | 802.782 | 8.3333 | 802.782 | 8.3333
´08 | REVESTIMENTO DE PAREDES E PISOS | 45106.8 | 3.7639 | 3758.9 | 8.3333 | 3758.9 | 8.3333 | 3758.9 | 8.3333 | 3758.9 | 8.3333 | 3758.9 | 8.3333 | 3758.9 | 8.3333
´09 | COBERTURA | 49134.24 | 4.1 | 4094.52 | 8.3333 | 4094.52 | 8.3333 | 4094.52 | 8.3333 | 4094.52 | 8.3333 | 4094.52 | 8.3333 | 4094.52 | 8.3333
´10 | PINTURA | 26874 | 2.2425 | 2239.5 | 8.3333 | 2239.5 | 8.3333 | 2239.5 | 8.3333 | 2239.5 | 8.3333 | 2239.5 | 8.3333 | 2239.5 | 8.3333
´11 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 114212.742 | 9.5304 | 9517.7285 | 8.3333 | 9517.7285 | 8.3333 | 9517.7285 | 8.3333 | 9517.7285 | 8.3333 | 9517.7285 | 8.3333 | 9517.7285 | 8.3333
| TOTAL (R$) | 1198404.366 | 100 | 99867.0305 | 8.3333 | 99867.0305 | 8.3333 | 99867.0305 | 8.3333 | 99867.0305 | 8.3333 | 99867.0305 | 91.6667 | 99867.0305 | 8.3333
| TOTAL GERAL (R$) | 1198404.366 | 100 | 699069.2135 | 58.3333 | 798936.244 | 66.6667 | 898803.2745 | 75 | 998670.305 | 83.3333 | 1098537.3355 | 91.6667 | 1198404.366 | 100