## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Serviços Públicos
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES
ENDEREÇO: LOTEAMENTO POLLO II - PROFESSOR SOUZA - 3º DISTRITO DO MUNICIPIO DE CASIMIRO DE ABREU - RJ
P. EXECUÇÃO: 6 (SEIS) meses.
ETAPAS DE EXECUÇÃO E CONCLUSÃO DO FÍSICO E FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | SUB | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | % |  | %
|  | TOTAIS |  | 1ºMÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS |  | 6º MÊS
´01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| MOVIMENTO DE TERRA | 11218.39 | 1.9794 | 11218.39 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11218.39 | -11218.39
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| GALERIAS, DRENOS E GALERIAS | 6589.87 | 1.1627 | 6589.87 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6589.87 | -6589.87
| BASES E PAVIMENTOS | 171861.54 | 30.323 | 120303.08 | 70 | 51558.46 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171861.54 | -171861.54
| ESTRUTURA | 15824.06 | 2.792 | 15824.06 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15824.06 | -15824.06
| ALVENARIAS, PAREDES E DIVISÓRIAS | 13984.26 | 2.4674 | 0 | 0 | 13984.26 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13984.26 | -13984.26
| REVESTIMENTO DE PISOS E PAREDES | 35627.22 | 6.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 36.489 | 12000 | 33.6821 | 8000 | 22.4547 | 2627.22 | 7.3742 | 0 | 35627.22 | -35627.22
| ESQUADRIAS DE MADEIRA, SERRALHERIA | 53923.55 | 9.5142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12500 | 23.181 | 12500 | 23.181 | 12500 | 23.181 | 16423.55 | 30.4571 | 0 | 53923.55 | -53923.55
| INST. ELETREI. E SANITARIA | 102862.785 | 18.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 31.1094 | 32000 | 31.1094 | 32000 | 31.1094 | 6862.785 | 6.6718 | 0 | 102862.785 | -102862.785
| COBERTURA E IMPRERMEABLIZAÇÃO | 37293.48 | 6.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37293.48 | 100 | 0 | 37293.48 | -37293.48
| PINTURAS | 90460.93 | 15.9608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 18.7926 | 73460.93 | 81.2074 | 0 | 90460.93 | -90460.93
| APARELHOS ELE. HIDR. SANITARIAS | 22181.05 | 3.9136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22181.05 | 100 | 0 | 22181.05 | -22181.05
| SERVIÇOS DE ESCRIT. LAB E CAMPO | 4942.34 | 0.87202 | 1647.45 | 33.3334 | 658.96 | 13.333 | 658.96 | 13.333 | 658.96 | 13.333 | 658.96 | 13.333 | 659.05 | 13.3348 | 0 | 4942.34 | -4942.34
| TOTAL (R$) | 566769.475 | 100 | 155582.85 | 27.4508 | 66201.68 | 11.6805 | 58158.96 | 10.2615 | 57158.96 | 10.085 | 70158.96 | 108.8707 | 159508.065 | 28.1434
| TOTAL GERAL (R$) | 566769.475 | 100 | 155582.85 | 27.4508 | 221784.53 | 39.1313 | 279943.49 | 49.3928 | 337102.45 | 59.4779 | 407261.41 | 108.8707 | 566769.475 | 100
566769.475