## cronograma
ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Obras, habitação, Serviços Públicos
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA EM BOA ESPERANÇA - CASIMIRO DE ABREU
LOCAL DA OBRA: BOA ESPERANÇA - PROFESSOR SOUZA, 3º distrito do Município de Casimiro de Abreu, RJ.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 (cento e oitenta) dias
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | SUB | % | 1a. MED. | % | 2a. MED. | % | 3a. MED. | % | 4a. MED. | % | 5a. MED. | % | 6a. MED. | %
|  | TOTAIS |  | 30 |  | 60 |  | 90 |  | 120 |  | 150 |  | 180
03.0 | DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS | 59803.3 | 25.77% | 29901.65 | 50% | 29901.65 | 50%
04.0 | PAISAGISMO E MOBILIÁRIO URBANO | 41831.37 | 18.03% | [6 empty] | 13943.7899 | 33.33% | 13943.7899 | 33.33% | 13943.7899 | 33.33%
05.0 | INSTALAÇÕES | 16774.16 | 7.228% | 5591.3866 | 33.33% | 5591.3866 | 33.33% | 5591.3866 | 33.33%
06.0 | PARQUINHO | 37180.53 | 16.02% |  |  |  |  | 18590.265 | 50% | 18590.265 | 50%
07.0 | PATIO DE CONCRETO | 27695.88 | 11.93% | 13847.94 | 50% | 13847.94 | 50%
08.0 | PERGOLADO | 48775.02 | 21.02% | [10 empty] | 48775.02 | 100%
| TOTAL (R$) | 232060.26 | 100% | 49340.9766 | 21.26% | 49340.9766 | 21.26% | 24181.6516 | 10.42% | 32534.0549 | 14.02% | 13943.7899 | 6.009% | 62718.8099 | 27.03%
| TOTAL ACUMULADO(R$) | 232060.26 | 100% | 49340.9766 | 21.26% | 98681.9532 | 42.52% | 122863.6048 | 52.94% | 155397.6597 | 66.96% | 169341.4496 | 72.97% | 232060.2594 | 100%