## cronograma
ANEXO VI - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU
ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Obras, Serviço Públicos
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBJETO: REFORMA DA DO CAMPO DE GRAMA SINTETICA E ESTREET BALL.
LOCAL : RUA FABIO JOSÉ RIBEIRO S/Nº - SANTA TEREZINHA - CASIMIRO DE ABREU - RJ
PRAZO DE EXECUÇÃO:60(sessenta) dias
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | SUB | % | 1a. MED. | % | 1a. MED. | % | % | %
|  | TOTAIS |  | 30 DIAS |  | 60 DIAS
01 | CANTEIRO DE OBRAS | 1277.76 | 0.7695 | 1277.76 | 100 | 0 | 0
01 | TRANSPORTES | 190.848 | 0.11493 | 95.424 | 50 | 95.424 | 100
02 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 10338.372 | 6.226 | 5169.186 | 50 | 5169.186 | 100
03 | SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS | 139862.16 | 84.2285 | 69931.08 | 50 | 69931.08 | 100
04 | REVESTIMENTO DE PAREDES | 501.84 | 0.30222 | 501.84 | 100 | 0 | 0
05 | INTALAÇÃOESELETRICAS | 477.936 | 0.28782 | 477.936 | 100 | 0 | 0
05 | PINTURA | 11533.944 | 6.946 | 11533.944 | 100 | 0 | 0
06 | APARELHOS ELETRICOS, HIDRO-SANIATRIOS | 1868.1 | 1.125 | 0 | 0 | 1868.1 | 100
07
08
09
10
11
12
13
14
| TOTAL (R$) | 166050.96 | 100 | 88987.17 | 53.5903 | 77063.79 | 46.4097
| TOTAL ACUMULADO(R$) | 166050.96 | 100 | 88987.17 | 53.5903 | 166050.96 | 100